## 变更请求单
变更请求及验证单
BH/QR-19-02 |  | A/3 |  |  | No.
内 容 | [5 empty] | 变更原因
系统/产品名称型号/项目名称 | 宁波地铁2号线PIS系统-客室LED屏控制板-BHC-L-1210-01-元器件明细表 |  |  |  |  | 系统设计缺陷修正
变更请求编号 | [5 empty] | 电路设计缺陷修正
请求人 | 朱金阁 | 变更提出时间 |  | 2017.05.23 |  | 结构设计缺陷修正
变更描述 | 对PCB进行升级：去掉焊盘上的过孔，更改网络变压器封装，增加工艺边，去掉跳线帽。 |  |  |  |  | 软件设计缺陷修正
变更原因 | 其他（请注明并找部门经理签字）: | 更改PCB，更改BOM |  |  |  | 采购/供应商原因变更
影 响 分 析 | [5 empty] | 客户需求变更
变更影响分析 | 更改PCB,更改BOM,提高了电路板的可加工性。 |  |  |  |  | 项目需求变更
变更项验证计划 | [5 empty] | 其他（请注明并找部门经理签字）:
评审结论 | □通过。 □不通过。 □其他：
评审参与人签名 （部门/姓名）
签 字 栏
变更提出部门经理： |  |  | 工艺：
项目负责人： |  |  | 标准化：
实施变更部门经理： |  |  | 其他（标明部门）：
总工：
变 更 验 证 及 结 论
验证过程 | 核对BOM与需求一致
结论 | □通过。 □不通过。 □其他：
变更验证人意见 | 签字/日期：
项目负责人意见 | 签字/日期：
*以上栏不得有空项，否则表单视为无效